**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы Тутаевского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммой которой является ВЦП | "Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района" | |
| Наименование программы ВЦП: | "Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района" | |
| Отчетный период (полугодие/год): | 2021 год | |
| Ответственный исполнитель (наименование организации): | Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района | |
| Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): | Щербакова Ольга Александровна, телефон 2-32-45 | |
| Сроки реализации программы (год начала и год окончания) | 2019-2021 годы | |
| Сведения об утверждении программы  (реквизиты постановления АТМР) | № 165-п | от 12.03.2019. |
| Сведения о последнем изменении программы  (реквизиты постановления АТМР) | № 566-п | от 21.07.2021. |

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | | РБ | | ФБ | | ОБ | | БП | | ВИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВЦП "Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района" на 2019-2021 годы | 611187,401 | 606578,263 | 6493,068 | 6493,068 | 249590,517 | 246607,107 | 354452,012 | 352826,284 | 651,804 | 651,804 | - | - |
|  | Итого по программе | 611187,401 | 606578,263 | 6493,068 | 6493,068 | 249590,517 | 246607,107 | 354452,012 | 352826,284 | 651,804 | 651,804 | - | - |

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) (подпись) (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Руководитель ответственного исполнителя МП) (подпись) (ФИО)

1. Информация о выполнении целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2021г. | фактическое значение показателя за отчетный период |
| Задача 1: | ***Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций*** | | | |
| 1.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 1.1.1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | - | 6360 | 5413 |
| 1.1.2. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | - | 19360 | 17104 |
| 1.1.3. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района | чел. | - | 93 | 95 |
| 1.1.4. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | тыс.ед. | - | 64,523 | 57,509 |
| 1.1.5. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | тыс.ед. | - | 200,839 | 191,454 |
| 1.1.6. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района | тыс.ед. | - | 1,116 | 1,140 |
| 1.1.7. Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | - | 463 | 452 |
| 1.1.8. количество получателей ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | чел. | - | 1768 | 1768 |
| 1.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | тыс.руб. | - | 276,888 | 276,887 |
| 1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») | тыс.руб. | - | 6150,137 | 6150,136 |
| 1.2.3. Оплата жилого помещения  и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации | тыс.руб. | - | 33158,900 | 31259,502 |
| 1.2.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | тыс.руб. | - | 1708,677 | 1694,951 |
| 1.2.5. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | тыс.руб. | - | 18149,574 | 18149,331 |
| 1.2.6. Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | тыс.руб. | - | 1389,126 | 1389,126 |
| 1.2.7. Социальная поддержка гражданам, подвергшимся радиации | тыс.руб. | - | 1698,142 | 1698,141 |
| 1.2.8. Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | тыс.руб. | - | 66427,840 | 66203,379 |
| 1.2.9. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | - | 31866,000 | 31696,829 |
| 1.2.10. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | тыс.руб. | - | 26350,000 | 26296,603 |
| 1.2.11. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда ЯО, труженикам тыла, реабилитированным лицам | тыс.руб. | - | 36410,000 | 36383,677 |
| 1.2.12. Денежные выплаты населению | тыс.руб. | - | 18213,000 | 17940,299 |
| 1.2.13. Возмещение перевозчиком расходов, связанных с бесплатным проездом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом | тыс.руб. | - | 80,668 | 4,391 |
| 1.2.14. Возмещение перевозчиком расходов, связанных с бесплатным проездом детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | тыс.руб. | - | 3975,344 | 3524,585 |
| 1.2.15. Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей | тыс.руб. | - | - | - |
| 1.2.16. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы ТМР | тыс.руб. | - | 6150,806 | 6150,806 |
| 1.2.17. Обеспечение деятельности Департамента труда и социального развития Администрации ТМР | тыс.руб. | - | 15268,586 | 15268,586 |
| 1.2.18. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | тыс.руб. | - | 141638,550 | 141638,548 |
| 1.2.19. Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | тыс.руб. | - | 1993,910 | 1768,805 |
| 1.2.20. Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | тыс.руб. | - | 10,200 | 10,000 |
| 1.2.21. Единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | тыс.руб. | - | 623,202 | 607,799 |
| Задача 2: | ***Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов*** | | | |
| 2.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 2.1.1. Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН «Милосердие» | чел. | - | 4473 | 4643 |
| 2.1.2. Количество коечных мест в МУ КЦСОН «Милосердие» | ед. | - | 30 | 30 |
| 2.1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН «Милосердие», от общего числа граждан данной категории, обратившихся и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | % | - | 100 | 100 |
| 2.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания | тыс.руб. | - | 83905,622 | 83905,622 |
| 2.2.2. Осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста | тыс.руб. | - | 810,256 | 810,256 |
| 2.2.3. Приобретение основных средств | тыс.руб. | - | 2050,000 | 2050,000 |
| 2.2.4. Дополнительное ФО отдельных категорий | тыс.руб. | - | 1358,963 | 1358,963 |
| Задача 3: | ***Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации*** | | | |
| 3.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 3.1.1. Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | - | 123 | 123 |
| 3.1.2. Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | - | - | - |
| 3.1.3. Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | - | 150 | 110 |
| 3.1.4. Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь на санаторно-курортное лечение | чел. | - | 12 | 12 |
| 3.1.5. Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | - | 387 | 387 |
| 3.1.6. Количество поездок в рамках перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе | шт. | - | 55 | 55 |
| 3.1.7. Количество граждан, которым оказана социальная поддержка для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | чел. | - | - | - |
| 3.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 3.2.1. Оказание социальной помощи малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс.руб. | - | 522,064 | 522,064 |
| 3.2.2. Оказание социальной помощи на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | тыс.руб. | - | - | - |
| 3.2.3. Оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | тыс.руб. | - | 780,000 | 780,000 |
| 3.2.4. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | тыс.руб. | - | 1990,686 | 1990,686 |
| 3.2.5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами\* | тыс.руб. | - | - | - |
| 3.2.6. Организация перевозки больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе | тыс.руб. | - | 220,000 | 220,000 |
| 3.2.7. Оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям | тыс.руб. | - | 254,800 | 190,092 |
| 3.2.8. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | тыс.руб. | - | 16986,700 | 16986,700 |
| Задача 4: | ***Информационное обеспечение реализации мероприятий программы*** | | | |
| 4.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 4.1.1. Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО | % | - | 100 | 100 |
| 4.1.2. Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО аттестованных по требованиям защиты информации | % | - | 100 | 100 |
| 4.1.3. Доля защищенных коммуникационных каналов связи | % | - | 100 | 100 |
| 4.1.4. Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | % | - | 100 | 100 |
| 4.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.2.1.Обеспечение системы информационной безопасности | тыс.руб. | - | 100,000 | 100,000 |
| 4.2.2.Приобретение лицензионного программного обеспечения | тыс.руб. | - | 299,220 | 299,220 |
| 4.2.3.Оснащение современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием | тыс.руб. | - | 1056,780 | 1056,780 |
| Задача 5: | ***Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** | | | |
| 5.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 5.1.1. Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | чел. | - | 320 | 312 |
| 5.1.2. Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | чел. | - | 310 | 303 |
| 5.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 5.2.1. Ежемесячная выплата, назначенная в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | тыс.руб. | - | 45029,460 | 45029,458 |
| 5.2.2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | тыс.руб. | - | 43683,400 | 42603,727 |
| 5.2.3. Расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей | тыс.руб. | - | 599,900 | 562,314 |
| Задача 6: | ***Реализация федерального проекта «Старшее поколение»*** | | | |
| 6.1. Результаты: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет Количество единиц автотранспорта, приобретаемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» | ед. | - | - | - |
| 6.2. Мероприятия: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Приобретение автотранспорта, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | тыс.руб. | - | - | - |

\* - В случае предоставления средств из ОБ