ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района

| Наименование программы: | "Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района" |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период (год): | 2022 год |  |
| Ответственный исполнитель (наименование организации): | Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): | Соловьева Светлана Петровна, телефон 8(48533)2-61-91, tutaev_soc@bk.ru |  |
| Реестровый номер в ФИИСП: | 31339051027601271323133 |  |
| Сроки реализации программы (год начала и год окончания) | 2022-2024 годы |  |
| Сведения об утверждении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 240-п | от 31.03.2022. |
| Сведения о последнем изменении программы (реквизиты постановления АТМР) | № 56-п | от 27.01.2023. |

- Информация о финансировании муниципальной программы

| № п/п | Наименование МЦП/ВЦП/ основного мероприятия | Объём финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | РБ |  | ФБ |  | ОБ |  | БП |  | ВИ |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВЦП "Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района" | 584361354,00 | 582783481,30 | 6528430,00 | 6528426,62 | 234653550,99 | 233984378,46 | 342592251,01 | 341683554,52 | 587122,00 | 587121,70 | - | - |
| 2 | МЦП "Улучшение условий и охраны труда по Тутаевскому муниципальному району" | 488466,10 | 488466,10 | 488466,10 | 488466,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | 584849820,10 | 583271947,40 | 7016896,10 | 7016892,72 | 234653550,99 | 233984378,46 | 342592251,01 | 341683554,52 | 587122,00 | 587121,70 | - | - |

- Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:

- __________________________________                         ___________________                        ___________________________________________

- (должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                          (подпись)                                                                              (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)

- ____________________________________                         ___________________                                          ___________________

- (Руководитель ответственного исполнителя МП)                                                          (подпись)                                                                                               (ФИО)

1. Информация о выполнении целевых показателей программы

| наименование целевого показателя | единица измерения показателя | базовое значение показателя | плановое значение показателя на 2022 г. | фактическое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: | Реализация ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района |  |  |  |
| Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки | Чел. | 23 629 | 24 378 | 24 813 |
| Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социального обслуживания -социальной защиты | Чел. | 4 643 | 4 468 | 4 652 |
| Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной защиты | Чел. | 632 | 511 | 671 |
| Количество межведомственных запросов в электронном виде | Ед. | 26 196 | 26 300 | 37 312 |
| Задача 2: | Реализация муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда по Тутаевскому муниципальному району» |  |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ | Ед. | 53 | 144 | 65 |
| Количество коллективных договоров и соглашений на территории Тутаевского муниципального района | Ед. | 13 | 15 | 10 |
| Обучение по охране труда руководителей и специалистов в аккредитованных обучающих организациях | Чел. | 95 | 161 | 238 |